長久手市地域防災計画改定の概要について

| 計画名 | 改定の概要 | 現状及び今後の予定 |
| --- | --- | --- |
| 長久手市地域防災計画 | ○災害対策基本法等の関連法令の改正、国の防災基本計画、愛知県地域防災計画の見直しに伴い、これらの変更事項を本市の状況に合わせて適切に反映させる。 ○災害発生時の時系列や活動の重要性、本市の災害特性等の観点から章項の順序及び構成を見直すとともに、県計画の構成や内容等を参照して標準的な構成とする。 ○風水害等災害対策計画と地震災害対策計画を作成 ○地震災害対策計画において「風水害等災害対策計画参照」としていた箇所の見直しや記述内容の整合性を図る。 ○見やすく、わかりやすく インデックス、用語集の添付 | ◇現状 ○６月下旬 風水害等災害対策計画及び地震災害対策計画の修正要旨を作成 ○７月初旬 修正要旨をもとに職員に対し説明会を実施予定 ◇今後の予定 ○７月中旬 説明会での意見に基づき修正作業を実施 ○８月中旬 地域防災計画（案）を作成 ○８月下旬 地域防災計画（案）に基づき説明会を実施 ○９月末 説明会での意見に基づき最終修正作業を実施 （防災会議委員から意見聴取） ○１０月初旬～１１月初旬 パブリックコメントを実施 ○１１月中旬 防災会議で内容の承認受け ○１１月末 納品 |

| 計画名 | 改定の概要 | 現状及び今後の予定 |
| --- | --- | --- |
| 長久手市災害初動ガイドライン | ○現行の長久手市職員防災初動マニュアルをバージョンアップする。 ○長久手市地域防災計画の中に内容が組み込まれているため地域防災計画よりやや先行して改定作業を実施 ○現行の長久手市職員災害初動マニュアルは「災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合の職員のとるべき防災初動活動をコンパクトにまとめたもの」 それを防災初動活動を実施する上で災害発生から７２時間以内のそれぞれの段階においてどのような行動をとるのかについて時間軸を加えよりわかりやすくする。 | ◇現状 ○６月初旬 災害初動ガイドライン（作業シート）を作成し説明会を実施 ○６月下旬 説明会での意見について各課のヒヤリングを実施 ◇今後の予定 ○７月中旬 ヒヤリングした内容に基づき修正作業を実施 ○８月中旬 ガイドライン（案）に基づき説明会を実施 ○９月中旬 説明会での意見に基づき最終的な修正作業を実施 ○１１月末 納品 |
| 長久手市避難勧告マニュアル | ○新規に作成 平成２６年９月に作成された「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を受け愛知県においても必要な対策として市町村に位置づけられた。 ○市側は避難勧告基準の明確化、避難勧告等の発令に際しては「空振りをおそれず早めに発令」すること、他の場所への避難のみでなく、垂直避難も考慮に入れる等の具体的にどのような行動をとるかについて記載するもの。 | ◇現状 ○受託者により作成中（７月中旬に素案概成） ◇今後の予定 ○７月中旬 素案に基づき説明会を実施 ○８月 説明会での意見聴取を受け修正作業を実施 ○９月末 マニュアル（案）の確認 ○１１月末 納品 |