資料２

（案）

平成28年度長久手市市内一斉防災訓練　実施計画

１　訓練方針

市内で、震度6強の地震が発生したとの想定の下、会場（小学校）ごとに住民が主体と

なり防災関係団体、市職員が協力し一斉に訓練を実施する。

○　今年度の重点項目

⑴　要援護者への対応

⑵　学校との連携

⑶　実際に発災したことを想定した訓練

２　防災訓練開催日時

平成28年11月20日（日）開催

午前９時開始

３　訓練会場

市内６小学校（長小、西小、東小、北小、南小、市が洞小）

４　訓練内容

⑴　避難訓練・避難誘導訓練

⑵　避難所運営訓練（避難者名簿作成・被害情報の収集・避難所資機材設営・取扱など）

避難者については、自治会に加入されてない方についても必ず受付し、名簿作成する。

⑶　要援護者対応訓練

⑷　実際に発災したことを想定した訓練

（例：シェイクアウト訓練、消火訓練、救助・救護訓練、家具の転倒防止等）

⑸　指定避難所以外の施設等を避難所とした場合の対応訓練

市内一斉に訓練を開始し、訓練時間としては概ね90分程度の予定です。

（訓練時間を延長することも可能ですので、その際は安心安全課と協議してください。）

５　訓練スケジュール（昨年度は、9時00分から10時30分まで）

○時○分に巨大地震が発生した想定で一斉に訓練スタート

市職員：各避難所（小学校）の鍵を開け点検等を行い、避難所を開設する。

市　民：自宅から徒歩で、最寄りの一時避難場所（公園）までの避難訓練・

避難誘導訓練を実施する

市　民：一時避難場所（公園）から徒歩で、避難所である各小学校までの避難訓練・

避難誘導訓練、要配慮者対応訓練を実施する

市　民：各小学校において避難所運営訓練（避難者名簿の作成、被害情報の収集）や資機

材設営・取扱訓練などを実施する

また、各校区においてそれぞれ考えた訓練を実施する。

防災関係機関・防災ボランティア等：無線機を用いて災害対策本部との通信訓練を実施する

市職員：各避難所において、市民が行う避難所運営訓練を補助する。

無線機を用いて災害対策本部との通信訓練を実施する。

避難所以外の避難者が避難した施設への対応についての訓練を実施する。