（案）

平成27年度長久手市市内一斉防災訓練　実施計画

１　訓練方針

市内で、震度6強の地震が発生したとの想定の下、会場（小学校）ごとに住民が主体と

なり防災関係団体、市職員が協力し一斉に訓練を実施する。

○　今年度の重点項目

⑴　大学生の参加拡大とＰＴＡの参加

⑵　避難行動要支援者への対応

⑶　参加者体験型訓練の充実

２　防災訓練開催日時

平成27年11月15日（日）開催

開始時間は今後調整する。

３　訓練会場

市内６小学校（長小、西小、東小、北小、南小、市が洞小）

４　訓練内容の共通事項

⑴　避難訓練・避難誘導訓練

⑵　避難所運営訓練（避難者名簿作成・被害情報の収集・避難所資機材設営・取扱など）

避難者については、自治会に加入されてない方についても必ず受付し、名簿作成する。

⑶　避難行動要支援者対応訓練

⑷　参加者体験型訓練（シェイクアウト訓練、消火訓練、救護訓練等）

市内一斉に訓練を開始し、訓練時間としては概ね90分程度の予定です。

（また、内容により訓練時間を延長することも可能ですので、その際は安心安全課と協議してください。）

５　訓練スケジュール（昨年度は、9時00分から10時30分まで）

○時○分に巨大地震が発生した想定で一斉に訓練スタート

市職員：各避難所（小学校）の鍵を開け点検等を行い、避難所を開設する。

市　民：自宅から徒歩で、最寄りの一時避難場所（公園）までの避難訓練・

避難誘導訓練を実施する

市　民：一時避難場所（公園）から徒歩で、避難所である各小学校までの避難訓練・

避難誘導訓練、避難行動要支援者対応訓練を実施する

市　民：各小学校において避難所運営訓練（避難者名簿の作成、被害情報の収集）や資機

材設営・取扱訓練などを実施する

また、各校区においてそれぞれ考えた訓練を実施する。

防災関係機関・防災ボランティア等：無線機を用いて災害対策本部との通信訓練を実施する

市職員：各避難所において、市民が行う避難所運営訓練を補助する。

無線機を用いて災害対策本部との通信訓練を実施する