## 行動計画（重点）
○重点事業
基本目標 | 施策の方向 | 施策の柱 | № | 事業名 | 事業概要 | 担当課 | 令和2年度の計画 | 令和２年度 事業評価 | 令和2年度の達成状況 （令和3年1月31日現在） 評価の基準となる数値等を具体的に記入 | 令和3年度の事業方針 ・具体的な内容
１ 教育・保育環境が充実したまちづくり | ① 教育・保育サービスの充実 | （1） 教育・保育サービスの量的拡充 | 1 | 保育所の受入れの拡充 | ・上郷保育園の移転 ・長湫東保育園の改築や小規模保育事業の拡充、民間事業者を活用した保育施設の新設 ・保育施設の整備計画 | 子ども未来課 （保育係） | 拡充・準備 | ○ | 令和2年10月1日より上郷保育園を移転新築により開園し、入所児童数の定員を、130人から232人に拡充しました。 保育施設整備計画の策定は、長湫東保育園の改築方法について、複数の案を検討していることから、作成が遅れています。 | 準備
[7 empty] | 上郷保育園新築移転 保育施設整備計画策定 |  |  | コロナ禍の中、令和3年度入所申込数が減少するなど、今後の保育需要について、しばらく状況を見極める必要があるため、保育の受入れの拡充について、令和3年度は状況確認の期間とします。
|  | （2） 教育・保育サービスの質の向上 | 2 | 保育所の自園調理の拡充 | ・市内保育園の給食の調理を現在のセンター方式から自園調理方式に変更します。 | 子ども未来課 （保育係） | 拡充 | ◎ | 令和2年10月1日より上郷保育園を移転新築により開園し、調理した給食の園児への提供は10月12日より開始しました。 | 準備
[7 empty] | 自園調理開始（上郷保育園） |  |  | 保育園の自園調理の拡充について、令和3年度は、上郷保育園の状況確認の期間とします。
|  |  | 3 | 子どもの権利を尊重した保育の実施 | ・保育所保育指針に基づき、子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を実施 ・国のガイドライン等を参考に子どもの権利や気持ちを尊重した保育の実施に関するマニュアルや、定期的なセルフチェック、研修等の実施を通じて、保育所職員としての倫理観・人間性を高め、資質を向上 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | コロナ禍のため、研修等は中止となっているが、園毎で行う保育実践、園内研究等については実施できており、園内での事業の検討はできています。 | 継続
[7 empty] | 市内の保育士による保育施設におけるマニュアルの検討 |  |  | 市内の保育士による保育施設におけるマニュアルを作成します。
|  | （４） 放課後の子どもの居場所づくり | 4 | 放課後児童健全育成事業（児童クラブ・学童保育所）の拡充、放課後子ども教室の体制見直し | ・上郷児童館内に児童クラブ室を配置し、受入数を拡充 | 子ども未来課 （児童係） | 準備 | ◎ | 令和2年4月より、移転新築した北児童館内で北第2児童クラブを開所しました（定員59人→80人に拡充）。 令和3年4月の上郷児童館の新築移転にあわせ、児童館内で東第2児童クラブを開所するとして、児童クラブの参加募集を行います。 | 拡充
[7 empty] | 上郷児童館の整備工事 北児童館の新築移転に合わせて、児童クラブを拡充 |  |  | 令和3年4月から上郷児童館内で東第2児童クラブを開所します（定員40人→80人に拡充）。
|  |  | 5 |  | ・民間事業者を活用した児童クラブの整備 ・学童保育所父母会と定期的な意見交換 | 子ども未来課 （児童係） | 実施 | ○ | 近隣市町で民間児童クラブを運営している事業者にヒアリングを行いました。また、民間業者に児童クラブを委託している近隣市にヒアリングを実施予定。その後、公募に向けた条件の検討を行います。 | 継続
[7 empty] | ＜児童クラブ＞ 民間児童クラブ開設に向けた公募条件の検討、場所の選定、補助内容の検討 サウンディング調査 |  |  | 第1四半期に事業者を公募し、第2四半期に運営者を選定します。
[6 empty] | 子ども未来課 （児童係） | ＜放課後子ども教室＞ 事業の実施 | ○ | 9月からの事業再開に合わせ、平等に体験学習の機会を提供する観点から、各教室の毎日の参加定員を設定し、1人につき週1回参加とする代わりに、申込児童全員を登録する運営に改めました。 参加者数：西78人、南88人、東81人、北84人 | 令和3年度についても、平等に体験学習の機会を提供する観点から、1人につき週1回参加とする代わりに、申込児童全員を登録する方法で運営します。
[6 empty] | 子ども未来課 （児童係） | ＜学童保育所＞ 学童父母会と意見交換にて、運営形態の検討 | ◎ | 7月に学童保育所父母会との意見交換会を開催し、今後の意見交換会にて運営形態の検討を行うこととしました。 また、近隣市町の学童保育所の運営委託について調査を行い、情報提供しました。 | 引き続き意見交換会を開催し、父母会の運営形態の検討を話し合います。
|  |  | 6 | 児童館の改築 | ・農村環境改善センター多目的広場に児童館を新設し、現在の上郷児童館から児童館機能を移設 | 子ども未来課 （施設係） | 準備 | ◎ | 令和3年4月に予定どおり上郷児童館を移転し、運営を開始します。 | 完了
[7 empty] | 上郷児童館内の整備工事 |  |  | 令和3年4月に前熊前山地内にて、上郷児童館が開館します。
1 教育・保育環境が充実したまちづくり | ① 教育・保育サービスの充実 | （４） 放課後の子どもの居場所づくり | 7 | 児童館事業の実施 | ・地域住民との交流や、乳幼児の親子を対象にした取組みの実施 ・改正児童館ガイドラインに沿った児童館運営の実施 |  | 継続 | ○ | 新型コロナウィルス感染症の影響により、市主催の研修は実施できなかったが、オンライン研修により、県内児童館との情報交換を行っています。今後も児童館ガイドライン研修をオンラインで受講予定です。 | 継続
[6 empty] | 子ども未来課 （児童係） | ＜運営＞ 児童館ガイドライン職員研修の実施 |  |  | 新型コロナウィルス感染症対策をした運営方針を考慮しつつ、児童館ガイドラインを参考に、今後の児童館運営を見直したり、地域と連携して行う事業の検討を行います。
[6 empty] | 子ども未来課 （児童係） | 担当制の導入 （青、北、南児童館） | ◎ | 正規職員3人を支部長とした支部担当制を導入し、青少年児童センター、北児童館、南児童館に勤務してもらい、各自、担当の児童館、児童クラブを巡回・指導しています。 | 担当制を継続し、支部長により、現場職員との指導・調整を行います。（支部長は、青少年児童センター、北児童館、上児童館に在駐）
[6 empty] | 子ども未来課 （児童係） | ＜児童館まつり＞ 5会場で実施 子ども主体及び市民参加型への切替え準備（市民サポータ、子ども・市民主体の企画運営） | ○ | 令和2年度は、新型コロナウィルス感染症予防で児童館まつりを中止としました。 次年度の開催に向け、子ども・子育て会議作業部会を開催し、子ども主体・市民参加への切替えを検討しました。 | 6会場で実施し、開催時期も変更し、子ども主体・市民参加への切替えを行うこととします。 （3月30日の児童館運営委員会にて方針を最終決定）
| ② 多様な子育て支援サービスの充実 | （1） 選択肢を増やす多様なサービスの充実 | 8 | 延長保育事業の実施 | ・国の定める標準時間保育である11時間を超えて、早朝及び夕方以降に保育を実施 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 令和3年4月1日より上郷保育園の保育時間を「午前7時30分～午後6時30分」から「午前7時30分～午後7時」までに変更します。 | 拡充
[7 empty] | 市内６か所で実施 |  |  | 上郷保育園で新たに実施します。 （市内７か所で実施）
|  |  | 9 | 土曜日保育の時間延長の検討 | ・土曜日の保育時間も、平日に午後までの開園時間で運営 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 令和3年4月1日より上郷保育園の保育時間を「午前7時30分～午後2時」から「午前7時30分～午後6時」までに変更します。 また、これまで各公立保育園で実施していた午後2時までの土曜保育を廃止し、上郷保育園、色金保育園、長湫北保育園での午後6時までの土曜保育に集約します。 | 拡充
[7 empty] | 市内７か所で実施 （公立園での実施体制検討） |  |  | 上郷保育園で新たに実施します。 （市内８か所で実施）
|  |  | 10 | 一時預かり事業の充実 （一時保育） | ・保育所に未入園の児童で、一時的に保育が必要な児童の受入を行います。 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 令和3年4月1日より上郷保育園において一時保育を新たに実施します。 | 拡充
[7 empty] | 市内５か所で実施 |  |  | 上郷保育園で新たに実施します。 （市内６か所で実施）
|  |  | 11 | 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施 | ・児童の預かり等の援助を受けることを希望する方（依頼会員）と、援助を行いたい方（援助会員）との相互援助活動を行う。本事業により、仕事を育時の両立、地域の子育て支援を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続・準備 | ◎ | 令和3年1月末で、援助会員75人、依頼会員550人、両方会員147人、合計772人の登録があり、活動件数は1357件でした。 活動内容のうち、件数が多い上位3つは以下のとおりです。 1 子どもの習い事等の送迎や預かり 2 保育園、幼稚園の送迎 3 保育園、幼稚園の送迎と預かり | 継続・準備
[7 empty] | 新たなニーズに対応するための調査を実施 |  |  | ニーズ調査結果に基づき、会員の増員や活動の利便性向上に向けて検討や準備をし、その後に順次展開していきます。
|  |  | 12 | 産休明け保育の実施 | ・生後間もない乳児が対象となるため、施設面や衛生管理等の課題を整理し、産後57日目からの産休明け保育を新たに実施 | 子ども未来課 （保育係） | 準備 | ◎ | 令和3年4月1日より、アインながくて保育園、こどものまち保育室ながくて、はな保育室はなみずき通及びはな保育室としょかん通の4施設において産休明け保育を実施します。 | 実施
[7 empty] | 実施準備 |  |  | 市内保育園1か所、市内地域型保育施設3か所で実施します。
|  |  | 13 | 子どもの預かり事業の実施 | ・保護者を対象に、育児から離れる時間を確保することを目的に、短時間一時的に子どもを預かる事業を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 準備・実施 | ◎ | 4月から施設整備のため改修工事を施工、運営について子育て支援センター条例の改正を行い、10月5日に開所しました。令和3年1月の利用実績は、開室日数18日、預かり児童数延べ119人でした。 | 継続・準備
[7 empty] | 上半期：施設の整備、実施要綱等の準備 下半期：事業開始 |  |  | 利用の動向と併せ、事業評価を行います。
２ 子育て支援が充実したまぢつくり | ① 子育て支援のネットワークづくり | （１） 子育て支援のネットワークづくりの推進 | 14 | 子育てサークルや子育てボランティアの支援 | ・子育てサークルや子育てボランティア育成のために講習会の企画や運営等の支援の実施 ・団体等の活動状況の把握に努め、活動場所の提供等の支援を実施 | 子ども未来課 （児童係） 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | △ | 新型コロナウイルス感染症の影響により、活動の自粛や縮小を把握しました。なお、新たなニーズは今年度はありませんでした。 | 継続
[7 empty] | 講習会の企画や運営等と 活動場所の提供等の支援 |  |  | 2課が継続して団体等の活動状況の把握に努め、ニーズに応じ活動場所の提供等の支援を実施します。
| ② 社会的支援が必要な家庭・児童への支援体制の充実 | （１） 児童虐待防止対策及び権利擁護の推進 | 15 | 子ども家庭総合支援拠点事業の実施 | ・子どもの家庭の実情の把握や相談への対応・総合調整等を行う機関として他機関との連携を推進していくために人員の確保や職員の資質の向上を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 準備 | ◎ | 愛知県から各自治体の進捗等のヒアリングを受け、その後近隣および同等の児童人口規模の自治体等の体制や今後の計画について調査し、事業開始に向けて検討を継続しています。 | 準備
[7 empty] | 人員の確保、他自治体の状況の確認など体制の検討 |  |  | 令和４年度開始に向け、各機関の資質向上、人材確保を含めた体制整備等に取組みます。
|  | （2） 子どもの貧困対策の推進 | 16 | 貧困家庭への総合的な支援のための窓口強化及び相談体制の強化 | ・関係機関との連携、訪問等による困りごとの把握 ・母子父子自立相談員による生活の安定や子育ての相談、就業に関する相談の実施 ・関係機関との連携強化、体制整備の実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 母子・父子家庭や寡婦の方の自立を目的に、生活の安定や子育ての相談、就業に関する相談を自立支援員が行いました。相談件数は231件でした。 ＜主な相談内容＞ ・母子福祉資金貸付金の返還：31件 ・資格取得、職業相談：23件 ・求職、転職：61件 ・児童扶養手当：61件となっています。 また、児童扶養手当現況届出時の手続きの際に生活全般の困りごとを伺い、随時サポートの紹介等をするなどの対応しました。 | 継続
[7 empty] | 聞き取り等による困りごとの把握 関係機関との連携強化、体制整備の検討 |  |  | 継続して聞き取り等による困りごとの把握に努め、関係機関との連携強化、体制整備を検討します。
|  |  | 17 | 子どもの生活・学習支援の充実 | ・対象の児童生徒に対し、学習支援や生活相談、生活習慣の習得を目的として支援を実施 ・事業内容について随時検討しながら継続して実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続・準備 | ◎ | ひとり親家庭等の小学生に対し、学習支援事業を6月（新型コロナ感染症緊急事態宣言解除後）から、週1回・3カ所で実施しています。 実施状況は、98回開催し、延べ933人が参加しました。 児童扶養手当現況届出時にニーズアンケ-トを実施、学習面についてのニーズが多い結果でした。 | 拡充
[7 empty] | 事業内容の見直し検討 |  |  | 従来の基本的は生活習慣等を中心とした取組に加えて、令和3年度から予習や復習の学習面について拡充して取組みます。
|  |  | 18 | 貧困家庭への生活支援事業の充実 | ・学齢や年齢が上がることによる必要になる経費やその時期、事前に行うべき準備に関する情報提供を実施 ・児童扶養手当現況届等の窓口の活用等によりひとり親等のニーズを把握 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続・準備 | ◎ | 進学説明会と講演会を2月と3月に実施しました。また、 児童扶養手当現況届出時にアンケート調査を実施しました。 児童扶養手当現況届出時にニーズアンケ-トを実施し、その結果に応じて事業の企画を行いました。 | 実施
[7 empty] | 進学説明会・講演会の実施 聞き取り等によりひとり親家庭等のニーズ把握 |  |  | 継続して、手続きの機会に聞き取り等により、ひとり親家庭等のニーズを把握し、事業展開します。
| ③ 子育て情報の提供と相談体制の充実 | （1） 利用者支援体制の充実 | 19 | 子育て支援アプリや電子申請の導入 | ・子育て支援アプリを導入し、子育てに関する行政サービス等の案内を発信 ・子育てに関する様々な情報提供について検討 | 子ども未来課 子ども家庭課 健康推進課 情報課 | 実施 | ◎ | 登録者数 1740件：令和2年8月時点 発信している主な情報 乳幼児健診、パパママ教室、親子健康手帳一斉交付日、のびのび計測日、子育て支援センター事業、ファミリーサポート事業、親子向けイベント等 | 継続
[7 empty] | 子育て支援アプリによる情報の提供 |  |  | 引き続き、行事等を積極的にアプリへ掲載します。
[7 empty] | 内容充実の検討（子育てに関する講習会等の申込みでの活用、保育園児の入所内容等変更書類の電子化、児童クラブや放子教の申請書類の電子化等） | ◎ | 令和3年度申込について保育園や児童クラブ等は各種申請用紙をホームページからダウンロードできるようにし、放課後子ども教室はホームページから専用フォームにつないで入力のみで申し込みができるようにしました。 | 子育てに関する各種申込について、書類の電子化や電子申請への移行について検討します。
３ 安心して子どもを生み育てられるまちづくり | ① ライフステージに応じた適切な支援の推進 | （1） 妊娠から産後の育児までの継続した支援体制の整備 | 20 | 訪問事業の実施 | ・妊婦訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、その他乳幼児家庭訪問の実施 ・養育支援訪問事業の相談支援、育児支援及び家事援助の実施 | 健康推進課 子ども家庭課 | 準備 | ◎ | ・妊婦訪問 2件 ・こんにちは赤ちゃん訪問 512件 ・乳幼児家庭訪問 76件 ・養育支援訪問（相談支援）4人 延べ25回 | 準備
[7 empty] | 家庭訪問の実施 養育支援訪問の相談支援の実施 養育支援訪問の育児支援及び家事援助の実施準備 |  |  | ・家庭訪問の実施 ・養育支援訪問の相談支援の実施 ・養育支援訪問（育児支援及び家事援助）の実施準備をします。
|  |  | 21 | 産前・産後サポート事業の整備 | ・産前・産後ヘルパー派遣事業、産後ケア事業（訪問型）の実施 ・産後ショートステイ等の支援事業の実施 | 健康推進課 | 拡充 | ◎ | 産前産後ヘルパー派遣事業 登録35人、利用9人 産後ケア事業（訪問型）登録1人、利用0人 R2年10月開始 産後ケア事業（宿泊型）登録1人、利用1人 産後ケア事業（通所型）登録1人、利用1人 令和2年度産後ケア事業訪問型の利用期間を産後4か月未満から産後1年未満に延期。 産前・産後ヘルパー派遣事業は令和2年度で終了します。 | 拡充
[7 empty] | 産前・産後ヘルパー派遣事業の実施 産後ケア事業（訪問型）の実施 産後ショートステイの準備･実施 産後デイサービスの準備・実施 |  |  | ・育児支援を加えた産前・産後サポーター派遣事業の実施 ・産後ケア事業（訪問型）の実施 ・産後ショートステイの実施 ・産後デイサービスの実施 を行います。
|  |  | 22 | 多胎妊婦、多胎育児家庭への支援の実施 | ・保健師、助産師の相談支援の実施、相談員の専門性の強化 ・多胎妊婦や多胎育児家庭のニーズの把握と事業の実施 | 健康推進課 | 拡充 | ◎ | 保健師が訪問、面接、電話により相談支援を実施しています。多胎の妊娠届6人。 多胎児に関する研修の開催がなく受講できなかったが、母子保健に関する研修を受講し、相談員の資質の向上を図りました。 令和元年度末に多胎家庭へアンケート調査を実施し、ニーズを把握し、希望の多かった多胎サロンを1回実施し、20組55人が参加しました。 | 拡充
[7 empty] | 相談支援の実施 多胎児に関する研修の受講 ニーズの把握、事業展開の検討 |  |  | ・相談支援の実施 ・多胎児に関する研修の受講 ・多胎サロンの実施 ・産前・産後サポーター派遣事業の実施（多胎妊婦・2歳未満の多胎育児家庭に向けて家事・育児援助と外出援助を行います。）
| ② すべての子どもが健やかに成長するための保険施策の充実 | ⑶ 障がいのある児童とその家族への支援の充実 | 23 | 関係機関の連携及びこどもの発達相談室の設置による療育支援体制の強化 | ・障がい福祉の枠組みにとらわれず、子どもに関わる多機関の連携強化を実現するため、広義の療育支援体制を統括するこどもの発達相談室を設置 ・こどもの発達相談室では、家族を含めた包括的な支援を実施し、関係機関との連絡調整を実施 ・問題解決のため、関係機関による検討会議を開催し、自立支援協議会と連携しつつ子どもを取り巻く課題に多機関で対応 | 子ども家庭課 （療育支援係） | 準備 | ◎ | こどもの発達相談室の設置に向け、施設整備は計画どおり進んでいます。 職員配置や具体的な事業内容について検討を行い、検討結果について「長久手市の療育支援体制について」として取りまとめました。 令和3年4月以降、順次関係機関との連携が図れるよう、準備を進めています。 | 実施
[7 empty] | こどもの発達相談室設置のための連携体制の検討 |  |  | 令和3年4月1日にこどもの発達相談室を開所します。 出生から就園、就学、就業へと切れ目のない療育支援体制の整備、保健・医療・福祉・保育・教育といった関係機関との連携を強化し、伴走型の支援を行います。
|  |  | 24 | 発達相談業務の充実 | ・こどもの発達相談室に子どもの発達に関する相談窓口を集約し、小児精神科医や臨床心理士等が発達の専門相談と発達確認を実施 ・発達確認の結果説明と合わせて、その後必要な支援やサービスについて案内を実施 | 子ども家庭課 （療育支援係） | 準備 | ◎ | こどもの発達相談室の設置に向け、施設整備は計画どおり進んでいます。 発達に関する相談を担う保育士、保健師、教育関係の相談員に加え、小児科医、心理士といった専門職を配置し、適切な相談対応ができるよう準備を進めています。 | 準備・実施
[7 empty] | 人員の確保 実施事項の検討 職員の資質の向上 |  |  | 相談員（保育士、保健師、教育関係相談員）にによる一般相談、心理士及び小児科医による専門相談を行います。
|  |  | 25 | 巡回相談の実施 | ・こどもの発達相談室の相談員等が、市内の保育所・幼稚園、学校等関係機関への巡回相談を実施 ・障害児通所支援の一つである、保育所等訪問支援とは別の位置付けとし、関係機関の職員や保護者からの相談に対応するほか、障がいのある児童の早期発見、早期対応のための助言等を実施 | 子ども家庭課 （療育支援係） | 準備 | ◎ | こどもの発達相談室の設置に向け、施設整備は計画どおり進んでいます。 こどもの発達相談室に配置する相談員が、児童の所属先に訪問し、対象児童の観察、職員及び保護者からの相談対応、環境整備のための助言を行うなどの業務を想定しており、そのための準備を進めています。 | 準備・実施
[7 empty] | 人員の確保 実施事項の検討 職員の資質の向上 |  |  | 相談員（保育士、保健師、教育関係相談員）及び心理士等が児童の所属先を訪問し、対象児童の観察、職員及び保護者からの相談対応、環境整備のための助言等を行います。
|  |  | 26 | 児童発達支援センターの整備・運営 | ・就学前児童への法定の療育プログラムである児童発達支援等を提供する児童発達支援センターを開設 | 子ども家庭課 （療育支援係） | 準備 | ◎ | 令和3年10月の開所に向け、令和2年9月に運営を担う指定管理者を指定しました。また、施設整備も計画どおりに進んでおり、並行して施設の管理運営方法について指定管理者と協議を行っています。 | 準備・実施
[7 empty] | 指定管理者の選定 施設整備の準備 |  |  | 令和3年10月1日に児童発達支援センターを開所します。 障がいのある就学前児童に対して日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。
◎
○
△
×
【事業評価】
◎ 計画どおりに実施されている
○ 概ね計画どおりだが、一部未実施
△ 大幅に計画から遅れている
× 未実施
資料１

## 行動計画 (継続)
○継続事業
基本目標 | 施策の方向 | 施策の柱 | № | 事業名 | 事業概要 | 担当課 | 令和2年度の計画 | 令和２年度 事業評価 | 令和２年度の達成状況 （令和３年１月３１日現在） 評価の基準となる数値等を具体的に記入 | 令和3年度の事業方針 ・具体的な内容
１ 教育・保育環境が充実したまちづくり | ① 教育・保育サービスの充実 | （1） 教育・保育サービスの量的拡充 | 27 | 認定こども園への移行の案内 | ・幼稚園と保育所の良さを併せ持つ認定こども園に関して、市内事業者に対して意向を確認 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 既存施設に意向調査を実施しましたが、認定こども園への移行を示した園はありませんでした。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 事業者への意向確認 |  |  | 今後も各施設の移行希望の調査を行います。
|  | （２） 教育・保育サービスの質の向上 | 28 | 民間保育施設に対する補助 | ・民間保育園が実施する一時保育や休日保育等の事業の実施に対して、事業費を補助 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 民間保育所補助金を休日保育や低年齢児保育、保育士加配等の実績に応じて、市内4つの民間保育所に支給予定です。 小規模保育事業者補助金を1歳児加配保育や児童の検診の実績に応じて、市内4つの小規模保育事業者に支給予定です。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 事業者への補助の実施 |  |  | 引き続き、市内の民間保育園の安定運営及び保育事業の継続のため、補助を行います。
|  |  | 29 | 幼稚園運営に対する補助 | ・市内の幼稚園が継続的かつ安定的に運営できるよう、幼稚園の運営費を補助 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 令和2年度は私立幼稚園3園に対し、年額6,000円×460人＝2,760,000円の補助を実施しました。 令和元年度：475人分 2,850,000円 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 事業者への補助の実施 |  |  | 引き続き、市内の幼稚園の安定運営に対して、補助を行います。
|  |  | 30 | 保育士研修への参加 | ・愛知県等が実施する研修等への参加や、本市独自の研修実施により、公営・民営を問わず保育士が参加できる環境整備 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | △ | コロナ禍のため、愛知県等が開催する研修が実施されていないため参加していません。また、本市が実施する研修についても、開催数及び参加人数を限定しています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 研修の参加及び本市での研修会の開催 |  |  | 保育の質の確保のため、保育士の研修参加を促します。
|  |  | 31 | １歳児保育事業の保育士配置の充実 | ・1歳児の保育について、保育士の人数を、国基準（１歳児６人に対し保育士１人）に対して独自の基準（１歳児４人に対し保育士１人）を設け、保育の質を確保 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 市内認可保育園（民間4、公立7）は全て1歳児4人に対して保育士1人の配置としています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 保育士の加配を実施 |  |  | 引き続き、保育の質の確保のため、国基準を超えた、市独自基準の保育士配置を継続します。
|  |  | 32 | 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業の実施 | ・多様な事業者の能力を活用した保育施設の設置または運営について相談・助言等のサポートを実施 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 電話や窓口等において、事業者から相談があった場合に、相談に応じています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 相談・助言の実施 |  |  | 引き続き、事業者からの相談に応じます。
|  | （3） 教育・保育サービス利用者等の負担軽減 | 33 | 児童クラブ利用料の軽減 | ・生活保護受給家庭や低所得家庭等に対して、児童クラブ利用料の負担を軽減 | 子ども未来課 （児童係） | 継続 | ◎ | 児童クラブでは、平成27年度より、次のいずれかに該当する時に活動費を減免しています。 ・生活保護法による非保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯・・・全額免除 ・前年度分市町村民税非課税かつ児童扶養手当の受給資格者世帯・・・半額免除 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 児童クラブ利用料の負担軽減措置を実施。 |  |  | 児童クラブ利用料の負担軽減措置を継続します。
|  |  | 34 | 保育料の軽減 | ・愛知県の補助事業に基づく第三子保育料無料化事業を継続し、保育料を軽減します。 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 令和2年度は現在の想定では、27人の児童に対し、保育料約9,720,000円を軽減予定しています。 （令和元年度 30人10,945,220円軽減） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 第三子保育料無料化事業を実施 |  |  | 愛知県の補助事業に基づく第三子保育料無料化事業を継続し、保育料を軽減します。
1 教育・保育環境が充実したまちづくり | ① 教育・保育サービスの充実 | （3） 教育・保育サービス利用者等の負担軽減 | 35 | 認可外保育施設利用者への支援 | ・認可外保育施設に通所する０歳児から２歳児までの児童の保護者に対して保育料を助成 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 令和2年度の申請者数は、現在のところ77人です。 助成金は、前期分として1,477,986円を支給済。 （令和元年度は、90人に年間6,358,990円を支給） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 助成事業の実施 |  |  | 令和3年度より、助成金額を改正します。
|  |  | 36 | 実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施 | ・世帯の所得状況などに応じて、市が定める基準に基づき、保育所や地域型保育施設の利用に係る、日用品や文房具、物品の購入、行事への参加に必要な費用を軽減 ・子ども・子育て支援事業に未移行の幼稚園に係る副食費についても、市が定める基準に基づき費用を助成 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 未移行幼稚園に通園する児童のうち、現在のところ副食費の無償対象者84人に補助を予定しています。 （令和元年度 87人、1,235,476円） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 補助事業の実施 |  |  | 引き続き、未移行の幼稚園に通園する児童の副食費について、市が定める基準に基づき費用を助成します。
| ② 多様な子育て支援サービスの充実 | （1） 選択肢を増やす多様なサービスの充実 | 37 | 病児・病後児保育事業の実施 | ・病気や病気の回復期にある児童の保育を実施 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | 市内の病院において病児保育を1園、名古屋市内の病院において病児保育を1園実施しています。 令和2年12月末までの利用児童数 127人 （令和元年度実績 686人） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | ２か所で実施 |  |  | 引き続き、市内２か所での保育を実施します。
|  |  | 38 | 休日保育の実施 | ・就労等の多様化に伴い、民間保育園１園で休日保育の実施を継続します。 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ◎ | アスクはなみずき保育園において、他の保育施設利用者を含めた、休日保育を実施しています。 令和3年1月末までの延利用児童数 213人 （令和元年度実績 296人） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | １か所で実施 |  |  | 引き続き、市内1か所での保育を実施します。
|  |  | 39 | 出産祝い事業の実施 | ・交流都市宣言をしている南木曽町の木材を使用した出産祝い品の配布 | 子ども未来課 （児童係） | 継続 | ◎ | 平成27年4月1日以降に出生した全ての児童を対象としており、令和3年1月末時点で、計519件の申込を受理しました。 積み木セット 139件 パズル 84件 お椀セット 63件 置き時計（フォトフレーム）45件 椅子（おもちゃ箱） 122件 木づちとんとん 66件 | 継続
[7 empty] | 出産祝い事業の実施 |  |  | 事業の財源に環境贈与税を活用する事に伴い、内容をリニューアルすることとして、祝い品を追加します。
|  |  | 40 | 子育て短期支援事業の実施 | ・保護者の病気、その他の理由で家庭で養育を受けることが一時的に困難となった児童を児童養護施設で一時的に養育 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 利用実績は2件でした。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 市内児童養護施設で対応 |  |  | 継続して市内児童養護施設で対応します。
|  |  | 41 | 地域子育て支援拠点事業の実施 | ・子育てに不安や悩みを抱える家庭に対し育児相談や育児に関する情報共有、子どもの発達、子どもへの接し方や遊び方、幼児食などの育児講座の実施、保護者同士の交流の場の提供 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 子育て支援センターへの入館者数は7,621人。（R3.1末日時点） また、事業としては令和3年1月末日までに、親子で遊ぼう教室を1講座（3日間で1講座）、リズム遊びぴょんぴょんを7回、みんなあつまれ!!あそびのひろばを3回（うち1回はオンライン）、オンライン育児講座を2回実施しました。 ・親子で遊ぼう教室 36人 ・リズム遊びぴょんぴょん 119人 リズム遊びぴょんぴょん（父子） 20人 ・みんなあつまれ!!あそびのひろば 20人 ・育児講座 「子どもの偏食、なぜ起こる？」 2人 「幼児期に習慣にしたい食生活」 2人 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 子育て支援センターにて実施 |  |  | 事業評価をし、教室や講座については一部サロンにするなどリニューアルします。コロナ禍での新しい生活用様式にも随時対応していきます。
| ③ 仕事と子育てを両立するための環境整備 | （１） 男女が共に子育てに参加することへの支援 | 42 | 男女が共に子育てができる働き方の実現のための啓発 | ・育児・介護休業制度等について広報紙・ホームページ、講演会や各種イベント等で周知・広報の実施 ・男性の育児参加に関する講座の開催等による啓発の実施 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | 育児・介護休業法の改正について、ホームページに掲載しています。また、母子健康手帳交付時にパンフレット等を配付して、育児休業に関する情報提供をしています。 パパママ教室2回目を14回実施し、父親の育児参加の話をし、家族で子育てをすることの大切さについて啓発をしています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 第３次長久手市男女共同参画基本計画に基づく男女共同参画社会に関する広報・啓発の推進 |  |  | ・育児・介護休業制度についてホームページや母子健康手帳交付時にパンフレットを配布し周知します。 ・父親の育児参加に関する話をパパママ教室で実施し啓発します。
|  |  | 43 | 男女共働参画の推進 | ・第３次長久手市男女共同参画基本計画に基づき、同審議会による評価・提案等に基づき、施策を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） たつせがある課 | 継続 | ◎ | 男女共同参画審議会を2回、推進部会を2回開催しました。計画に基づき、各課等が施策を推進し、年に一度の取り組み状況調査で進行管理を行い、報告をしました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 第３次長久手市男女共同参画基本計画に基づく各種施策の実施 |  |  | 継続して、第3次長久手市男女共同参画基本計画に基づく各種施策を実施します。
２ 子育て支援が充実したまぢつくり | ② 社会的支援が必要な家庭・児童への支援体制の充実 | （1） 児童虐待防止対策及び権利擁護の推進 | 44 | 家庭児童相談の充実 | ・育児やしつけの相談、児童虐待の通告や相談、子どもに関する幅広い問題についての相談のほか、DVに関する相談・支援を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 拡充 | ◎ | 家庭児童相談室に保健師、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士を配置し、 相談体制の充実を図りました。 家庭児童相談として、延214件の相談支援を行いました。 ＜相談内容＞生活習慣17、知能言語25、学校生活17、非行１、家庭関係102、環境福祉1、心身障害2、DV被害39、その他10 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 家庭相談員の増員 |  |  | 家庭相談員の資質の向上に取組みます。
|  |  | 45 | 要保護児童等に対する支援体制の強化 | ・要保護児童対策地域協議会において関係機関と連携し、要保護児童等に対する支援を実施 ・支援に関わる職員の専門性の強化、職員体制の充実等による体制の強化を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 要保護児童対策地域協議会実務者会議を10回、代表者会を1回、ケース会議を4回開催しました。 通告受付件数は19件、ケース管理件数は、要保護児童、要支援児童、特定妊婦を合わせて23件でした（・要保護児童 11件 ・要支援児童 12件 ・特定妊婦 1件）。 コロナ禍で研修はオンラインやDVD視聴が多かったが、可能な限り積極的に参加をしました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 職員の研修参加、勉強会等の実施 |  |  | 要保護児童地域協議会としての運営と共に、相談員の研修や会議には積極的に参加をし、課内や関係機関とも資質向上のために勉強会の実施に取組みます。
|  |  | 46 | DV防止対策の充実 | ・DV防止に関する広報・啓発活動を継続 ・関係職員の資質向上の推進、関係機関の連携強化の推進 ・早期発見のための体制整備及び相談体制の充実、対象者の自立支援の実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | DV防止に関する啓発をホームページへの記事掲載、リーフレット配布等により行いました。また、第2回男女共同参画推進部会（令和3年1月26日）において、DVの二次被害を防ぐため、関係職員へDV対応についての研修会を実施しました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 相談体制の充実、対象者の自立支援 |  |  | 啓発活動、職員の資質向上、対象者の自立支援に継続して取組みます。
|  | （2） 子どもの貧困対策の推進 | 47 | 女性相談事業の実施 | ・生活の安定や子育て相談、就業に関する相談の実施 ・結婚、離婚、DV等の男女に係わる相談を受け、関係機関紹介等の実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 女性相談として、女性相談員及び市職員対応で延85件の相談支援を行いました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 相談の実施 関係機関との連携の推進 |  |  | 継続して、相談の実施、関係機関との連携を推進します。
|  |  | 48 | 関係機関や地域住民と連携した支援の充実 | ・子育て相談やDV相談、生活困窮等について、社会福祉協議会等の関係機関との連携の実施 ・地域共生ステーションをはじめとした地域住民との連携を推進 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 子育て支援センター事業、家庭児童相談、女性相談、要保護児童対策地域協議会等の各事業の中で、各関係機関と必要に応じ積極的に連絡を取り合ったりする連携を進めています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 関係団体との関係構築、連携推進 |  |  | 重層的支援と併せ、関係団体との関係構築、連携推進をします。
|  |  | 49 | 助産施設入所・母子生活支援施設入所措置事業の実施 | ・助産施設への入所措置を行い、費用の一部又は全部の支給実施 ・母子生活支援施設への入所措置を行い、費用一部又は全部の支給の実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 該当世帯への措置、支給、支援を進めています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 対象への措置決定、費用支給、自立への支援 |  |  | 対象への措置決定、費用支給、自立への支援を行います。
|  |  | 50 | ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施 | ・一時的に生活援助が必要となったひとり親家庭にヘルパーを派遣する。 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 延べ1人で、 ・生活援助…8単位（時間）を利用しています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 該当世帯へヘルパー派遣 |  |  | 事業周知を見直し、必要な家庭に事業紹介をわかりやすくしていきます。
|  |  | 51 | 母子・父子家庭福祉資金貸付事業の実施 | ・家庭生活や職業生活の安定と向上、また児童福祉の増進を目的として必要な資金の貸し付けを実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 母子寡婦福祉資金の貸付の対象者内訳は、 ・貸付中…0件 ・償還前…0件 ・償還中13件（9人） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 該当者へ資金の貸付け |  |  | 該当者へ資金の貸付けを行います。
２ 子育て支援が充実したまぢつくり | ② 社会的支援が必要な家庭・児童への支援体制の充実 | （2） 子どもの貧困対策の推進 | 52 | 遺児手当（愛知県・長久手市）の支給 | ・生活の安定と児童の健全育成のため手当の支給を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 長久手市遺児手当の受給者数は、398人。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 遺児手当の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 53 | 児童扶養手当の支給 | ・生活の安定と自立促進、児童福祉増進を目的に手当の支給を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 児童扶養手当の対象者数は、312人。 内訳は、 ・受給者数…248人 ・全額支給停止者数…64人 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 児童扶養手当の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 54 | 児童手当の支給 | ・生活の安定と児童の健全育成を目的に手当の支給を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 受給者数 6,347件(児4,885、特1,458、施4） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 児童手当の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 55 | 子ども医療費助成の実施 | ・中学校卒業までの児童が病気などで病院等を受診したときに継続して医療費の自己負担額の助成の実施 | 保険医療課 | 継続 | ◎ | 支給金額：348,453,919円 受給者数：11,472人（R3.1.31時点） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 対象に助成 |  |  | 令和３年４月1日より保護者等が非課税の高校生世代の子に入院費用を助成します。
|  |  | 56 | 母子・父子家庭医療費助成の実施 | ・１８歳以下の児童の母、父及び児童の医療費の自己負担額の助成の実施 | 保険医療課 | 継続 | ◎ | 支給金額：23,805,993円 受給者数：620人（R3.1.31時点） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 対象に助成 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 57 | 生活困窮者自立支援事業の実施 | ・生活困窮者相談窓口において、経済的に困っている方が困窮状態から自立できるよう支援を実施 | 福祉課 | 継続 | ○ | 支援実績 ・自立相談支援事業 新規相談件数 209件 就労支援者数 18人 ・家計改善支援事業 新規支援者数 6件 ・学習支援事業 参加者数 33人 ・住居確保給付金 新規支給 34人 ・一時生活支援事業 支援者数 3人 ・就労準備支援事業 未実施 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 相談、自立への支援 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 58 | 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施 | ・生活保護受給者等に対し、ハローワークと連携し、就労支援を実施 | 福祉課 子ども家庭課（家庭係） | 継続 | ◎ | ひとり親就労支援ハローワーク巡回相談 実18件、延20件 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 就労への支援 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 59 | 自立支援教育訓練給付金の実施 | ・経済的自立のために厚生労働省指定の職業能力開発講座を受講した場合に給付金の支給を実施 | 子ども家庭課（家庭係） | 継続 | ◎ | 利用者2人、介護実務者研修、保育士試験対策講座 対象講座：雇用保険制度の教育訓練給付指定講座等 支給額：受講料の2割相当額 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 給付金の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
２ 子育て支援が充実したまぢつくり | ② 社会的支援が必要な家庭・児童への支援体制の充実 | （2） 子どもの貧困対策の推進 | 60 | 高等職業訓練促進給付金の実施 | ・就職に有利な資格取得と経済的自立のために１年以上養成機関に在学した場合に給付金の支給を実施 | 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 利用者1人、看護師・保健師養成校 支給額：100,000円（非課税世帯）、70,500円（課税世帯）、修了支援金50,000円 | 継続
[7 empty] | 給付金の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 61 | 就学援助費の支給 | ・経済的な理由により就学困難な児童生徒に対し、必要な援助を実施 | 教育総務課 | 継続 | ◎ | R2年度認定者数347人（R3年度入学前認定35人） 支給総額17,676,873円（入学前支給含む） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 就学援助費の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
|  |  | 62 | 特別支援教育就学奨励費の支給 | ・特別支援学級及び特別支援学級に就学する児童等の保護者の経済的負担を軽減するため、必要な援助の実施 | 教育総務課 | 継続 | ◎ | 認定者数31人 支給総額850,149円 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 就学奨励費の支給 |  |  | 引き続き事業を実施します。
| ③ 子育て情報の提供と相談体制の充実 | （１） 利用者支援体制の充実 | 63 | 利用者支援事業の実施 | ・情報提供、相談助言、関係機関との連絡調整により、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を実施 | 子ども未来課 健康推進課 | 継続 | ◎ | 子ども未来課に子育てコンシェルジュ（利用者支援事業）特定型））を、保健センターには母子保健コーディネーター（利用者支援事業（母子保健型））を配置し、妊娠期から子育て期の切れ目ない支援を実施しています。 子育てコンシェルジュ 相談件数 374件 母子保健コーディネーター 相談件数 844件 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 利用者支援事業の実施 |  |  | ・子育てコンシェルジュ1人、母子保健コーディネーター3人を配置し、関係機関と連携して妊娠期から子育て期の切れ目ない支援・相談を実施します。
３ 安心して子どもを生み育てられるまちづくり | ① ライフステージに応じた適切な支援の推進 | （１） 妊娠から産後の育児までの継続した支援体制の整備 | 64 | 関係機関との連携強化 | ・子育てコンシェルジュ、母子保健コーディネーター、家庭児童相談室との連携推進による子育て世代包括支援センターの機能強化 | 健康推進課 | 拡充 | ◎ | 子育てコンシェルジュ、母子保健コーディネーター、家庭児童相談室において妊娠期から子育て期の相談に対応をし、相談ケースが他課にまたがる場合は、情報共有を行っています。 子育て包括連絡会を2回実施し、情報共有や子育て支援に関する情報を共有しました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | ケースの情報共有 子育て包括連絡会の実施 |  |  | ・必要時、ケースの情報共有をし、連携して支援します。 ・子育て包括連絡会を2回実施します。
|  |  | 65 | 妊娠届出書アンケートの確認と面談の実施 | ・親子（母子）健康手帳交付時の面接により妊婦の身体状況、家庭環境、身近な援助者等の現状を確認 ・支援を必要とする妊婦やその家族に、必要な時期に支援を実施 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | 親子（母子）健康手帳交付時、妊婦の転入時に妊婦の現状を確認しています。 妊婦の現状把握数 522件 特定妊婦 51件 支援プラン作成 8件 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 妊婦の現状を確認 支援プランの実施 |  |  | ・妊娠届出時のアンケート、面接により、全妊婦の現状を確認します。 ・アセスメントに基づいて、支援プランを作成し、妊娠中及び産後の支援をします。
|  |  | 66 | 地域保健活動の実施 | ・保健師が地域共生ステーションや児童館等の身近な場所で関係機関と連携して問題解決を目指した活動の実施（まちの保健師活動（母子相談）） | 健康推進課 | 継続 | ◎ | 各地域の共生ステーションは週1回、児童館の幼児教室等の行事、NPO主催の地域サロンに出向き、市民の身近な場所で母子相談を実施しました。 共生ステーション 119回 児童館（幼児教室）19回 子育てサロン 7回 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | まちの保健師活動 |  |  | ・身近な場所でまちの保健師活動を実施します。
|  | ⑵ 妊産婦及び乳幼児への啓発・相談事業の充実 | 67 | 健康教育（各種教室）の実施 | ・パパママ教室、育児教室、のびのび計測の実施（妊娠や子育てに関する情報提供と交流の場の提供） | 健康推進課 | 継続 | ◎ | パパママ教室 22回 参加人数303人 育児教室 24回 参加人数305組 のびのび計測（児童館出張含む）11回 参加人数186組 でした。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 教室の実施 |  |  | ・パパママ教室、育児教室、のびのび計測を実施します。
３ 安心して子どもを生み育てられるまちづくり | ① ライフステージに応じた適切な支援の推進 | ⑵ 妊産婦及び乳幼児への啓発・相談事業の充実 | 68 | 健康相談（各種相談）の実施 | ・臨床心理士、精神保健福祉士等による相談の実施 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | 臨床心理士が育児や発育・発達に関する相談に応じている。また、精神疾患やこころの問題を抱えている相談者の場合は、保健師と精神保健福祉士の2人で相談に応じています。 子育て相談（心理士）18回 相談件数48件 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 健康相談の実施 |  |  | ・臨床心理士、精神保健福祉士による相談を実施します。
| ② すべての子どもが健やかに成長するための保険施策の充実 | ⑴ 健全な妊婦への啓発と促進 | 69 | 思春期保健の実施 | ・中学生を対象に命の学習の実施 | 健康推進課 教育総務課 | 継続 | × | 1月29日市内中学校で命の学習講座を実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されており、中止しました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 講座の実施 |  |  | ・中学校で開催される命の学習講座に講師として協力します。
|  |  | 70 | 不妊治療費助成事業の実施 | ・一般不妊治療費助成事業の実施 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | 令和3年1月1日以降に治療終了（治療終了日が令和3年1月1日 以降）した者については、所得制限撤廃及び対象者は事実上婚姻状態にある者を含むことし、対象者を拡大しました。 助成件数 18組 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 助成事業の実施 |  |  | ・一般不妊治療費助成事業を実施します。
|  | ⑵ 妊産婦及び乳幼児の健全な発達への支援 | 71 | 妊産婦健康診査費用の一部公費負担の実施 | ・妊産婦健康診査を受診しやすい体制整備 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | 愛知県内の病院で使用できる受診票（妊婦健診14回、子宮頸がん検診1回、産後健診1回）を交付している。助産所や県外の病院は償還払いで健診費用を助成しています。 妊娠届出数 470件 転入妊婦 52件 受診数（延数） 6,856人 | 拡充 | 令和○年度評価
[7 empty] | 健康診査費用の一部公費負担の実施 |  |  | ・多胎妊婦には、妊婦健診14回を超えて受診した妊婦健診の費用を助成します。1回上限5,000円、1人5回まで。 ・産婦健康診査の助成を2回にすることを検討しています。
|  |  | 72 | 乳幼児健康診査・相談等の実施 | ・定期的な子どもの健康診査・健康相談の実施、医療機関で受診する健康診査費用の一部公費負担の実施 ・発達に関する相談の実施、幼児健康診査事後フォローの実施 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | ・3～4か月児健診 実施回数 12回 受診数 554人 ・10～11か月児相談 実施回数 14回 受診数 508人 ・乳児健診（医療機関委託分）受診数（延数）1,181人 ・1歳6か月児健診 実施回数 15回 受診数 611人 ・3歳児健診 実施回数 15回 受診数 649人 ・3歳8か月児健診 実施回数 13回 受診数 572人 ・5歳児すこやか発達相談 アンケート回答574人／753人 ・子育て相談 実施回数18回 相談数48人 ・乳幼児健康診査事後フォロー教室 実施回数16回 参加延べ人数115人 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 乳幼児健康診査の実施 健康診査費用（医療機関用）の一部公費負担の実施 発達に関する相談の実施 幼児健康診査事後フォローの実施 |  |  | ・乳幼児健康診査の実施 ・健康診査費用（医療機関用）の一部公費負担の実施 ・発達に関する相談の実施 ・幼児健康診査事後フォローの実施 を行います。
|  |  | 73 | 歯科保健の実施 | ・妊婦、産婦、乳幼児の歯科健康診査（歯科検診、フッ素塗布、健康教育）の実施 ・かかりつけ医での歯科検診の受診勧奨 | 健康推進課 | 継続 | ◎ | ・妊産婦歯科健診（市内歯科医院）受診数229人 ・10～11か月児相談 受診数508人 ・1歳6か月児健診＊ 受診数611人 ・3歳児健診 受診数649人 ・3歳8か月児健診＊ 受診数572人 ・幼児健診でかかりつけ歯科医を確認し、受診勧奨をしている。 ＊希望者にはフッ素塗布実施 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 歯科健康診査の実施 かかりつけ医での歯科検診の受診勧奨 |  |  | ・歯科健康診査の実施 ・かかりつけ医での歯科検診の受診勧奨 を行います。
|  | （３） 障がいがある児童とその家族への支援の充実 | 74 | 障がい者自立支援協議会等を活用した支援体制の構築 | ・障がいのある児童を取り巻く環境の現状把握と支援体制の強化 ・医療、保健、保育、教育、福祉等広義の療育支援体制の整備の実施 ・サービスの質の向上、事業所間の情報共有を目的に講習会等を開催 | 子ども家庭課（療育支援係） | 継続 | ◎ | 療育支援体制の強化のため、以下のとおり検討の場を設けました。 ・協議会1回 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 協議会の開催 作業部会の開催 療育支援体制の検討 |  |  | 令和3年4月1日にこどもの発達相談室を開所します。 出生から就園、就学、就業へと切れ目のない療育支援体制の整備、保健・医療・福祉・保育・教育といった関係機関との連携を強化し、伴走型の支援を行います。
|  |  | 75 | 障がい児保育の実施 | ・３歳児クラス以上の保育を行うすべての保育園で、障がい児保育を実施 | 子ども未来課 | 継続 | ◎ | 市内10か所の保育園において3歳児クラス以上の障がい児保育の受入れを実施しました。 令和2年度は、公立7園、民間2園で実施し83人（上郷15人、色金19人、東10人、西7人、北15人、南11人、市が洞4人、アスク1人、アイン1人）を受け入れました。 （令和元年度実績 9保育園で66人） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 市内10か所で実施 |  |  | 引き続き、市内10か所での保育を実施します。
４ 地域が一丸となって子育てを支えるまちづくり | ② 多様な子育て支援サービスの充実 | ⑴ 身近な地域で支え合う子育て支援の推進 | 76 | ボランティア活動の推進 | ・保育園おたすけたい・児童館おたすけたい活動の推進 | 子ども未来課 （保育係） （児童係） | 継続 | ◎ | 令和2年12月末現在の保育園おたすけたいの登録者数は、70人で、延べ参加人数は874人です。 （令和元年度実績 登録者数67人、延べ参加者数967人） 令和3年1月末現在の児童館おたすけたいの登録者数は、44人です。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 保育園おたすけたい、児童館おたすけたいの実施 |  |  | 保育園・児童館おたすけたいの参加者を増やすとともに、登録者の参加についても促します。
|  |  | 77 | 保育所での野菜づくり | ・保育所や地域の畑で、地域の人の支援を受けながら、子どもたちと一緒に季節の野菜を育て、食することで、野菜の生長や収穫の喜び、食のありがたみを体験 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | ○ | 公立保育園のすべてにおいて、敷地内の菜園で野菜を育てており、3歳児以上の園児は市内の農園での芋ほり体験を実施しました。 また、上郷保育園の5歳児が市内の田んぼで田植え、稲刈り、脱穀の作業を体験しました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 各園で野菜づくりを実施 |  |  | 芋掘り体験や田植え等を継続します。
|  |  | 78 | 子ども会への支援 | ・子ども会活動への補助金の交付及び児童館等を活用した活動への支援 | 子ども未来課 （児童係） | 継続 | ◎ | 子ども会活動に対して補助を行い、青少年の健全な育成を推進した。また、長久手市子供会連絡協議会の組織強化のため、長子連へ未加入の単位子ども会に対し、長子連の資料を郵送したり、長子連の紹介チラシを自治会回覧しました。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 市子ども会連絡協議会主催の活動及びジュニアリーダー等指導者の育成の支援 |  |  | 長子連の組織強化への支援や単位子ども会活動への支援を引き続き行う。また、長子連への補助金の内容を見直すための検討を始めました。
|  | ⑵ いつでも相談ができる人がいる地域づくりの推進 | 79 | 保育所地域活動事業 （たけのこクラブ） | ・就園前の幼児と保護者を対象に、遊びの指導や園児との交流、子育て相談、保護者及び子ども同士の交流の機会を提供 | 子ども未来課 （保育係） | 継続 | △ | 公立6園で実施。 コロナ禍のため、各保育園4回開催し、のべ278組が参加しました。 （令和元年度実績 1,370組） | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 市内６か所で実施 |  |  | 就学前の幼児と保護者の交流等の場の提供について、引き続き事業を実施します。
|  |  | 80 | 育児相談事業の実施 | ・子育て支援センターのほか、市内児童館で子育てに関する相談等を実施 | 子ども未来課 （児童係） 子ども家庭課 （家庭係） | 継続 | ◎ | 児童館幼児教室の終了後に相談を実施 西児童館 2回 北児童館 1回 南児童館 1回 ※令和3年3月現在、新型コロナウィルス感染症予防の観点から、幼児教室の開催を見送っています。 | 継続 | 令和○年度評価
[7 empty] | 市内６か所で実施 |  |  | 幼児教室開催日に、子育てに関する相談等を実施する（現在、新型コロナウィルス感染対策により、幼児教室は未実施）。
◎
○
△
×
資料１
【事業評価】
◎ 計画どおりに実施されている
○ 概ね計画どおりだが、一部未実施
△ 大幅に計画から遅れている
× 未実施